## Sheet1
子系统 | 项目 | 型号 | 供应商 | 单价 | 数量 | 阶段 | 总价 | 状态 | 说明
分布式视频流调度子系统 | SIT高清拼接显示节点机 | SIT-2010H-D | 广州偕作信息科技有限公司 | 2560 | 6 | 1 | 15360 | 完成
| SIT高清编码器 | SIT-2011H-E | 广州偕作信息科技有限公司 | 2560 | 2 | 1 | 5120 | 完成
| 睿视系统管理服务器软件 | SIS-L-V3.0-T50 | 广州偕作信息科技有限公司 | 6800 | 1 | 1 | 6800 | 完成
| 睿视IP流媒体控制软件 | SIS-IPC-V3.0-S32 | 广州偕作信息科技有限公司 | 4800 | 1 | 1 | 4800 | 完成
| 视频流服务器 | T110 | 戴尔 | 4599 | 1 | 1 | 4599 | 物流到广州 | 永拓在京东下单，偕作收货负责安装，请偕作确认型号
| 24口二层交换机 | SMB-S1224V2 | H3C | 945 | 1 | 1 | 945 | 等待确认 | 永拓在京东下单收货，请偕作确认型号
| 服务费 |  | 广州偕作信息科技有限公司 | 2400 | 1 | 1 | 2400 | 完成
| 普通液晶显示屏 |  |  | 4000 | 0 | 1 | 0 | 交运中 | 偕作联系供应商确定价钱，永拓与供应商独立签合同约定交货和安装
| 工业级窄边液晶显示屏 |  |  | 9000 | 6 | 1 | 54000 | 交运中
| 拼接屏支架 |  |  | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 交运中
Mesh | iegot Mesh(outdoor) | 7020 | 易购视讯 | 43800 | 0 | 0 | 0
| iegot Mesh(indoor) | 7010 | 易购视讯 | 26800 | 0 | 0 | 0
| iegot hot view (software) |  | 易购视讯 | 24000 | 0 | 0 | 0
同频WLAN/Mesh | 室内型AP - 2*2 MIMO | AP822 | 广州市嘉鸿信息技术有限公司 | 3680 | 3 | 1 | 11040 | 完成
| TL天线 |  |  | 1000 | 2 | 1 | 2000 | 购买中 | 永拓在天猫上下单收货，请嘉鸿提供型号
| 室内型AP - 3*3 MIMO | AP832 | 广州市嘉鸿信息技术有限公司 | 4820 | 2 | 1 | 9640 | 完成
| AL天线 |  |  | 500 | 4 | 1 | 2000 | 购买中 | 永拓在天猫上下单收货，请嘉鸿提供型号
| TL天线 |  |  | 1000 | 2 | 1 | 2000 | 购买中
| 室内型AP - 3*3 MIMO | AP832 | 广州市嘉鸿信息技术有限公司 | 4820 | 3 | 2 | 14460
| Meru 网络控制器 | MC1550 | 广州市嘉鸿信息技术有限公司 | 8750 | 1 | 1 | 8750 | 完成
| 室外保护罩 |  |  | 1000 | 4 | 2 | 4000
视频系统 | 海康H265摄像头 - 工业级 |  |  | 2000 | 2 | 2 | 4000
| 海康H265摄像头 - 工业级 |  |  | 2000 | 4 | 1 | 8000 | 购买中 | 永拓负责购买，请偕作确认型号
| WIFI网桥 |  |  | 400 | 2 | 1 | 800 | 购买中 | 谢云负责选择，永拓负责购买
| 海康H265摄像头 - 消费级 |  |  | 400 | 2 | 1 | 800 | 选型中 | 永拓负责购买，请偕作确认型号
| 海康H264摄像头 - 消费级，带WIFI |  |  | 400 | 2 | 1 | 800 | 选型中 | 永拓负责购买，请偕作确认型号
其他 | WIFI 路由器 | TP-LINK TL-WDR5800 900M 11AC | 普联 | 200 | 1 | 1 | 189 | 采购中 | 永拓负责购买
| iPad Air 2 | iPad Air 2 | Apple | 3279 | 1 | 1 | 3279 | 交运中 | 谢云购买
| 工程耗材 | 馈线等 |  | 3000 | 1 | 1 | 3000
| 定向天线 |  |  | 600 | 6 | 2 | 3600
| 太阳能/风能电池 |  |  | 3000 | 2 | 2 | 6000
| 工作站 | DELL戴尔3020SFF 四核I5-4590 4G内存1TB硬盘 | 戴尔 | 4399 | 0 | 1 | 0
工程劳务费 | 工程费用 | 室外设备安装 |  | 1000 | 7 | 2 | 7000
| 现场人员技术支持 | 系统调测，网络优化，现场勘查 |  | 1000 | 20 | 2 | 20000
[5 empty] | 合计 |  | 210382